## Работы
Скрыть (x) | Акты на закрытие 1 | Акты на закрытие 2 | Адрес + Задание | Начало работ | Конец работ | Клиент | Исполнитель (ПО) | Статус | Название работ | Стоимость (руб) | Дата формирования отчета | Транзитные адреса | Примечание | Описание из Trello (архив)
x | АКТ выполненных работ | Подписан | гор. Санкт-Петербург, Лиговский просп., д.51 А, Задание № 35351 | 2025-10-07 | 2025-10-15 | СТОЛОТО | Орбита | Выполнен | Прокладка ВОК | 1850 | 2025-10-15 | От Лиговского д.51 через подвал | Работа завершена | СТОЛОТО два адреса от курирует Ирина (+7 931 365-99-77)
|  |  | гор. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.44, Задание № 32948 | 2025-03-31 | 2025-04-22 | ЖК Полис на Неве | Костринский А.Г. | В работе | Прокладка оптоволокна | 3500 |  | Октябрьская наб., д.44 | Уточнить сроки | Прокладка нового ВОК и установка муфты
|  |  | гор. Санкт-Петербург, Уральская ул., д.6, стр.1, Задание № 34343 | 2025-06-09 |  | УК Сервис Недвижимость |  | Приостановка | Услуги проектирования | 7050 |  | Шуваловский д.41, корп.1 | Ожидание согласования | ЭТАЛОН строительная компания

## Справочник_Работы
Название работ | Стоимость (руб) | Категория
Прокладка ВОК | 1850 | Волоконно-оптические
Прокладка оптоволокна | 3500 | Волоконно-оптические
Установка оптической муфты | 1850 | Волоконно-оптические
Монтаж кабеля | 2200 | Электромонтажные
Электромонтажные работы | 5250 | Электромонтажные
Согласование с УК | 1000 | Услуги
Услуги проектирования | 7050 | Услуги
Аварийные работы | 8600 | Аварийные
Восстановительные работы | 4500 | Восстановление
Прокладка в подвале | 2800 | Монтаж
Прокладка по фасаду | 3200 | Монтаж

## Справочники
РАЙОНЫ ГОРОДА | ИСПОЛНИТЕЛИ (ПО) | СТАТУСЫ | АКТЫ ТИП | АКТЫ СТАТУС
Московский | Орбита | В работе | АКТ выполненных работ | В процессе
Невский | Комтел | Выполнен | АКТ на закрытие | Подписан
Василеостровский | СТ Системы | Приостановка | Акт согласования | Отправлен
Петроградский | Нева | Отказ | Акт инспекции | Получен
Центральный | АРИЯ
Приморский | Ст системы
Калининский